附件

三明市贯彻落实省生态环境保护

例行督察报告整改方案

根据《福建省生态环境保护督察工作实施办法》《三明市生态环境保护例行督察报告》要求，为切实把省生态环境保护例行督察反馈问题整改工作抓实抓细抓到位，全方位推进高质量发展超越，加快新三明建设，结合我市实际，制定本整改方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，加快推动绿色低碳发展，结合“再学习、再调研、再落实”活动，坚持问题导向，落实各项整改措施，不折不扣抓好督察反馈问题整改，切实解决一批突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，着力提升人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感，做好“绿色+”文章，推进三明革命老区高质量发展示范区建设。

二、整改任务

（一）生态环境保护和经济发展协同推进不够到位

1.思想认识不够到位。有的开发区和有关职能部门环境保护职责不清，推诿扯皮现象时有发生。

责任单位: 市委办公室、市政府办公室，市直有关单位，各县（市、区）党委和人民政府

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：坚定不移以习近平生态文明思想统领全市生态文明建设和督察整改工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，切实增强做好生态文明建设和生态环境保护的责任感、紧迫感和使命感，进一步完善生态环境保护责任体系，正确处理发展和保护的关系，实现经济社会发展和生态环境保护协同并进。

整改措施：

（1）深入学习贯彻习近平生态文明思想，提高政治站位，切实把生态文明建设放在更加突出的位置，坚决守住三明的绿水青山。各级党委和政府主要负责人每季度至少研究一次生态环境保护工作，每年向上级党委和政府报告生态环境保护工作；市直相关部门主要负责同志履行本部门第一责任人职责，明确一名处级领导负责协调推动本系统生态环境保护责任落实。

（2）严格落实生态环境保护“党政同责”，正确处理发展与保护的关系，强化党政领导生态环境保护目标责任书考核，进一步落实科学评价和跟踪管理制度，对生态破坏严重的问题依法依规依纪严肃追责问责。

（3）制订出台《三明市市直有关部门生态环境保护责任清单》，明确市直有关部门生态环境保护职责，推动落实“一岗双责”。

（4）坚持新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，坚持人与自然和谐共生。统筹推进经济社会发展和生态环境保护，加快调结构、优布局、强产业、全链条，形成绿色发展方式，实现绿色转型。进一步增强做好生态环境保护的责任感、紧迫感和使命感，把生态环境保护工作放在更加突出位置，及时研究部署、协调解决重大问题，保持加强生态环境保护建设的定力，不动摇、不松劲、不开口子。

2.违规出台“土政策”现象仍有发生，对涉企检查实行审批备案制度，影响依法行政。

责任单位：建宁县党委和人民政府

整改时限：立行立改

整改目标：严格依法行政，废止《建宁县人民政府办公室关于进一步规范园区企业检查的通知》。

整改措施：

（1）建宁县党委和人民政府组织开展“依法治国、依法执政”专题学习，增强依法治国理念，严格落实规范性文件合规审查制度，严格依法行政工作。

（2）废止《建宁县人民政府办公室关于进一步规范园区企业检查的通知》。

（3）组织各部门全面梳理已出台的规范性文件，废止各类违法违规规范性文件。

3.2019年8月以来“扬尘、粉尘”类污染投诉件累计达到400件，同比增幅154%；城中“真空地带”焚烧落叶、秸秆甚至垃圾等现象严重，“焚烧垃圾”类污染投诉件累计达到189件，同比增幅130%，群众身边生态环境问题突出。

责任单位：市生态环境局、住建局、交通运输局、城管局、自然资源局、水利局、行政服务中心管委会，各县（市、区）党委和人民政府

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：2021年12月底“扬尘、粉尘、焚烧垃圾”类污染投诉同比显著下降，切实增强人民群众满意度、获得感。

整改措施：

（1）各县（市、区）制定施工道路扬尘、垃圾焚烧和粉尘共管联动机制，明确属地乡镇（街道）、开发区管委会及部门职责，强化粉尘污染监管，确保辖区内垃圾、秸秆焚烧和扬尘污染问题得到有效解决，落实情况纳入党政领导生态环境保护目标责任书考核内容。

（2）市生态环境局对城市扬尘污染防治实施统一监督管理，协调、督促其他相关部门履行扬尘污染防治管理职责，牵头负责工业物料堆场及工业企业露天焚烧垃圾等尘类污染防治的监督管理工作。

（3）市住建局牵头负责房屋建筑和市政基础设施建设工地扬尘污染防治的监督管理工作，督促各建设单位严格落实施工场地扬尘污染防治措施，对不落实污染防治措施的建设单位按有关规定予以查处。

（4）市城管局牵头负责城市建成区范围内市政基础设施养护维修施工、装饰装修、城市道路运输、公共场所和道路保洁、绿化养护作业、垃圾填埋场和消纳场、砂石等非工业物料露天堆场、露天货运机动车停车场等扬尘污染防治的监督管理工作。负责查处并严管建成区范围内露天焚烧垃圾、秸秆行为。

（5）市交通运输局、自然资源局、水利局、房屋征收等部门各司其职，严格落实《三明市城市扬尘污染防治条例》职责要求，全面督促相关单位落实扬尘污染防治措施，切实减少扬尘对群众生产生活的影响。

（6）市行政服务中心管委会（12345便民服务中心）积极配合有关部门对扬尘污染投诉信访件数据进行分析、研判、汇总。

4.高耗能趋势仍未扭转。2017年以来煤炭占一次能源消费比重基本没有下降。2019年规上六大耗能行业能耗占整个规上工业能耗比重高达88.6%。2019年火电供电煤耗、水泥熟料综合能耗、纸及纸板综合能耗等多项指标距省和三明市“十三五”节能减排综合工作方案仍有差距，传统产业转型升级任务较重。

责任单位: 市工信局、发改委，各县（市、区）党委和人民政府

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：规模以上工业单位增加值能耗逐年下降。

整改措施：

（1）市工信局积极推动高能耗行业节能降耗，以降低六大耗能行业能耗为重点，加强高耗能行业节能共性技术推广应用，大力实施电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用等节能技术改造。

（2）市工信局持续深化水泥制造、火力发电等行业用能权交易工作，推动能源要素向优质企业、产业流动和聚集，实现能源资源更高效配置。根据强制性节能标准，重点抓好高耗能企业、重点用能设备的节能监管，推进重点行业工业节能和能效提升。持续开展绿色制造体系创建，积极开发绿色设计产品，积极创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。加快发展循环经济和资源综合利用，推动园区实施循环化绿色改造，积极开展循环经济示范试点单位创建。

（3）市发改委、工信局推动能源结构优化。构建更加清洁低碳的能源供应结构，因地制宜发展可再生能源，推进核电、风电、生物质、太阳能光伏等清洁能源项目建设，推进煤电高效利用，努力创建国家新能源示范城市，力争新能源和可再生能源装机占比超过30%。科学规划，推动电网可持续发展，进一步完善市内主干输电网架结构，有序推进县城220千伏变电站全覆盖，推进网格化目标网架规划落地，构建标准灵活的中压配电网架结构。以交通、工业、农业、建筑、餐饮、旅游等领域为重点，构建层次更高、范围更广的新型电力消费市场，继续稳步推进电能替代。加快形成煤、油、气、核、新能源和可再生能源多轮驱动、协调发展的能源供应体系。

5.梅列小蕉工业片区环境管理粗放，生态环境问题突出。

责任单位: 三元区党委和人民政府，市生态环境局、商务局

整时期限：2021年12月底

整改目标：完成小蕉工业片区突出生态环境问题整治，完善环境管理长效机制，改善区域生态环境质量，信访投诉量明显下降，提升群众优美生态环境的获得感、幸福感。

整改措施：

（1）三元区党委和人民政府把习近平生态文明思想贯彻落实到全区生态文明建设的全过程，切实扛起生态文明建设政治责任；召开专题会议，研究制定整治工作方案，组成小蕉工业片区环境问题整治工作专班，建立领导挂钩督办机制，统筹协调推进问题整改工作，按时完成各项整改任务。

（2）实施小蕉污水处理厂尾水改造工程，在完成第一阶段2.6公里污水管道建设，将小蕉污水集中处理厂尾水接入蕉溪电站引水涵洞口后排放至离沙溪河道约0.8公里处的基础上，2021年12月底前完成剩余0.8公里污水管道建设，将尾水引入沙溪排放。在尾水工程建设过渡期间，加强企业排水源头管控，做到应接尽接，严防偷排漏排；完善污水集中处理设施，加强运营管理，规范运维制度；委托第三方机构对污水集中处理厂运营情况进行检查，定期对排水水质进行检测并公布结果，确保尾水达到一级A标准排放。

（3）严肃查处金鼎矿业、三明市盛隆矿业有限公司等企业的违法行为。举一反三，全面筛查小蕉工业片区的“散乱污”企业，建立问题清单。按照“取缔关停、提升改造”的分类原则，分批开展整治工作。对纳入第一批拟取缔关停的金鼎矿业等7家企业采取立案处罚、责令停产、强制断电等措施，坚决予以取缔关停；对纳入第一批拟提升改造的三明市盛隆矿业有限公司等16家企业根据环境保护规范化管理工作要求，责令在2021年6月底前建成物料堆存“三防”设施，实施厂区雨污分流改造，提升污染防治水平。参照第一批整改工作要求，继续开展第二批“散、乱、污”企业整治工作，确保12月底前全面完成小蕉工业片区“散、乱、污”企业整治。同时，建立健全属地长效管控机制，尽早发现、制止、处理辖区内的“散乱污”苗头性问题，杜绝发生乱用土地及违法建设现象。

（4）按照“突出重点、分类施策、统筹兼顾、调治并举”的原则，在前期异味整治工作的基础上，进一步深化异味污染治理，邀请省市行业专家对园区内5家涉异味重点企业的废气污染问题再梳理，形成动态问题清单，制定整改措施，逐项落实到位，2021年6月底前基本完成异味治理工作，建成小蕉工业片区污染源自动监控平台，强化监控预警，提升环境监管能力。建立环保投诉信息共享机制，主动和投诉人沟通协调，及时公开治理成效，让群众参与企业监管，分享治理成果，提高群众满意度。建立第三方评估机制，邀请有关专家、群众等组成第三方评估小组，参与整改全过程，对整改成效进行科学评估。

（5）市生态环境局督促指导三元区开展梅列小蕉工业片区污染整治工作；市商务局督促三元区完善三元经济开发区（原梅列经济开发区）环境基础设施。

6.将乐积善工业园区存在环境管理粗放和环境污染问题。

责任单位：将乐县党委和人民政府，市生态环境局、商务局

整改时限：2021年12月底

整改目标：全面提升将乐积善工业园区环境监管能力和企业环境治理能力，确保污染物稳定达标排放，异味扰民问题得到有效解决，实现园区绿色高质量发展。

整改措施：

（1）健全和完善园区环保机构与环境管理制度，充分发挥将乐积善工业园区智慧安环综合管理平台作用，实施园区在线监测、科学报警、污染溯源等精细化管理，切实提升园区环境监管能力。

（2）全面开展园区环境问题摸排，制定“一企一策”方案，实施清单化、项目化、精细化整改。深化园区异味污染治理，完成园区内6家重点企业异味治理，确保污染物稳定达标排放。

（3）强化环境监管执法，加强对企业环保设施运行情况的日常巡查，对群众反映强烈的企业及时开展“测管联动”突击检查，依法查处企业环境违法行为。

（4）市生态环境局督促指导将乐县开展积善工业园区污染整治工作；市商务局督促将乐县完善积善工业园区环境基础设施。

7.三明高新技术产业开发区金沙园存在环境管理粗放和环境污染问题。

责任单位：沙县党委和人民政府，市生态环境局、商务局

整改时限：2021年12月底

整改目标：全面提升三明高新技术产业开发区金沙园环境监管能力和企业环境治理能力，确保污染物稳定达标排放，推动园区绿色高质量发展。

整改措施：

（1）健全和完善园区环保机构与环境管理制度，成立三明高新技术产业开发区金沙园环保整治领导小组，开展常态化环保检查，强化企业环境监管，发现问题及时督促企业落实整改。

（2）提升改造金沙园污水集中处理厂，委托第三方机构规范运营管理，提高污水处理水平；建设大气自动监测站，开展园区大气监测工作，强化监控预警，提升环境监管能力。

（3）市生态环境局督促指导沙县开展三明高新技术产业开发区金沙园污染整治工作；市商务局督促沙县完善三明高新技术产业开发区金沙园环境基础设施。

8.尤溪县违反《尤溪县城西园工业区控制性详细规划》要求建设房地产项目，卫生防护距离问题未解决，群众仍有投诉。

责任单位：尤溪县党委和人民政府

整改时限：2021年12月底

整改目标：完成富润塑胶有限公司地块征收，调整用地规划。

整改措施：

（1）加快对富润塑胶有限公司征收宣传动员、沟通谈判，完成征收协议签订，富润塑胶有限公司全面停产。

（2）完成城西园工业集中区规划及规划环评调整。

（3）按照工业园区控制性详细规划要求，严格控制工业园区房地产项目开发。

9.三元辖区内存在数量众多的燃煤、铁精矿和钢渣露天堆放，有的企业淋溶废水直排外环境。

责任单位：三元区党委和人民政府

整改时限：2021年12月底

整改目标：督促企业落实环保主体责任，完善污染防治设施并规范运行，杜绝企业淋溶废水外排。

整改措施：

（1）全面排查辖区内（重点排查奈坑片区）的燃煤、铁精矿和钢渣堆场，摸清底数，形成问题清单，制定专项整治方案。

（2）三元区各职能部门加强联动执法监管。区交通运输局加大对货车超载超限、遗撒物料的检查执法力度，督促车辆采取密闭等措施，防止物料遗撒造成扬尘污染；区城管局加强道路清扫、洒水降尘，确保道路整洁。

（3）加大执法检查和指导，督促企业完善露天堆场的封闭或设置有效的降尘措施，杜绝淋溶废水外排。

（二）部分督察整改不严不实

10.大田县鸭蛋山非正规垃圾填埋场在大量垃圾未整治到位的情况下，约2000吨垃圾随意堆存于山体、边坡，产生新污染。生活垃圾无害化处理项目不正常运行问题被省市多次通报，截至2020年2月，厂区仍囤积生活垃圾近2万吨，且渗滤液处置设施出水严重超标。新建生活垃圾应急填埋场在未配套环保设施，不具备应急条件的情况下违规运行，渗滤液积存5000多吨，超量储存且部分溢流外环境。

责任单位：大田县党委和人民政府,市城管局、生态环境局、住建局

整改时限：2021年4月底

整改目标：完成大田县鸭蛋山非正规垃圾填埋场、生活垃圾无害化处理项目存量垃圾和渗滤液的处置，彻底解决环境隐患；规范建设大田县生活垃圾应急填埋场环保设施，完善环保应急预案，提升渗滤液处理能力，确保各类污染物稳定达标排放。

整改措施：

（1）加快处置进度，将城区生活垃圾无害化处理项目库存垃圾、渗滤液和每日新增生活垃圾及时转运至大田县生活垃圾应急填埋场规范填埋。

（2）加快大田县鸭蛋山非正规垃圾填埋场内2000多吨筛分轻质物转运，落实开挖面及筛分后各类物料的“三防”措施。收集垃圾渗滤液并转运至大田县生活垃圾应急填埋场协同处置。

（3）完善大田县生活垃圾应急填埋场污染防治设施，新增渗滤液处理设备，提升渗滤液处理能力，并对无防渗措施的贮罐场地进行防渗处理；加快渗滤液应急调节池建设，4月底建成投入使用。

（4）建立长效管护机制，采用“村收集、乡（镇）转运、县处置”模式，定期对各乡（镇）生活垃圾进行收集并转运至大田县生活垃圾应急填埋场规范处置，实现垃圾日产日清。

（5）市城管局、生态环境局、住建局督促指导大田县开展生活垃圾处置问题整改工作。

11.尤溪恒元矿业公司尾矿库存在环境安全隐患。

责任单位：尤溪县党委和人民政府

整改时限：2021年6月底

整改目标：完成尤溪恒元矿业公司尾矿库尾水入库问题整改，规范全县尾矿库管理。

整改措施：

（1）下达限期整改通知书，责令尤溪恒元矿业公司立即改正尾矿入库方式，严格按照尾矿库管理规定、操作流程作业。

（2）2021年6月底前，完成辖区内尾矿库环境风险和安全风险排查，建立问题清单，督促属地乡镇及企业严格落实尾矿库环境安全和生产安全管理规定，逐项落实整改。

（3）严格落实尾矿库库长制度，库长每月组织开展尾矿库巡查，发现的环境及安全问题及时督促落实整改。

12.宁化行洛坑钨矿废石场雨污分流和沉淀措施不到位，引起周边群众投诉。

责任单位：宁化县党委和人民政府

整改时限：2021年6月底

整改目标：实施废矿石场覆绿工程，完善废石场沉淀系统，淋溶水实现达标排放。

整改措施：

（1）加快完成钨矿废石场3#拦挡坝出水口周边场地平整并覆绿，避免雨水冲刷两侧裸露泥土；对排土场的7#、8#、9#沉淀池进行清理，保持沉淀池的有效容积，确保沉淀处理效果。

（2）2021年4月底前，在2#拦挡坝上游新建3个沉淀池，各沉淀池的有效容积不小于30m3，增加废石场雨水沉淀次数和时间。

（3）2021年5月底前，对标高达到+700m且暂时不再堆排废石的区域（约8000m2），按照生态恢复治理技术规范的要求进行覆绿，减少水土流失和废石场淋溶水外排。

（4）建立企业长效管理机制，强化日常巡查，委托第三方机构对钨矿废石场外排淋溶水开展定期检测；雨季期间，安排专人负责开展废石场淋溶水外排情况巡查，防范废水溢流。

（5）加强对行洛坑钨矿有限公司的环境监管，发现环境违法行为，予以严肃查处。

13.第一轮、第二轮中央督察整改方案要求开展小水电最小生态下泄流量整改。三明市在册运行的农村水电站1337座，截至2020年8月，执行最小生态下泄流量不合格的水电站数量仍有520座，不合格率为38.8%。抽查发现，三元区双溪桥电站和中村电站，生态下泄流量落实不到位，下游河道减水断流明显。三元区水利局对上报数据把关不严，于2020年6月上报辖区内水电站100%完成泄流设施在线监控安装和联网等整改工作，但同日却发文通报辖区内4座水电站未安装在线监控或未联网。

责任单位：市水利局、生态环境局、河长办、发改委、工信局，各县（市、区）党委和人民政府

整改时限：2021年底前，生态下泄流量执行合格的农村水电站达到80%以上；2022 年底前，生态下泄流量执行合格的农村水电站达到90%以上。

整改目标：严格落实水电站生态下泄流量，达到省上考核要求，因水电站造成下游河段减水断流的问题得到基本解决。

整改措施：

（1）三元区党委和人民政府组织开展习近平生态文明思想和《中央生态环境保护督察工作规定》专题学习，充分认识生态环境保护督察整改的重要性与严肃性，不断增强抓生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（2）三元区立即组织有关部门核实双溪桥电站和中村电站生态下泄流量落实情况。

（3）各县（市、区）强化农村水电站生态下泄流量在线监控装置管理，确保数据真实准确。

（4）市水利局、河长办牵头督促和指导农村水电站安装生态下泄流量在线监控装置，将水电站生态下泄流量执行情况纳入河湖长制考核内容；对未按规定落实生态下泄流量的，市水利局会同市生态环境局、工信局适时对属地政府实施约谈。

（5）市发改委牵头落实水电站生态下泄流量考核工作，通过价格杠杆推动水电站落实生态下泄流量。

（6）市工信局牵头对被连续三次通报没有按规定泄放生态流量的水电站，采取调整发电、扣减上网电费、解列等制裁手段。

（7）市生态环境局将水电站生态下泄流量执行情况纳入党政领导生态环境保护目标责任书考核内容；会同市水利局定期通报水电站生态下泄流量执行情况；对未执行最小生态下泄流量且拒不整改的水电站进行处罚。

（三）闽江流域生态环境保护不够到位

14.部分山水林田湖草生态保护修复试点项目进展滞后。根据《闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点项目管理暂行办法》，2020年底前要完成闽江流域山水林田湖草修复试点项目，但截至2020年9月仍有10个项目进展低于60%。其中，溪口镇溪口至半元段环境综合整治提升、客坊乡集镇排污设施提升改造等4个项目尚未动工；餐厨垃圾处置项目、建宁城区生活污水管网和环卫职能监测系统建设项目严重滞后，仅分别完成1.7%、2.9%。

责任单位：市发改委、水利局、生态环境局、林业局、住建局、城管局，建宁县党委和人民政府

整改时限：立行立改

整改目标：2021年12月底完成餐厨垃圾处置项目；2021年7月底完成其他试点项目

整改措施：

（1）市发改委牵头对闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点项目的控制性详规进行优化，对绩效目标贡献小的项目及时调整优化。

（2）市发改委牵头组织市生态环境局、水利局、林业局、住建局、城管局等，紧盯绩效目标，加大调度力度，督促建宁等地加快山水林田湖草生态环境保护修复试点项目建设。

（3）市发改委牵头组织对进展缓慢的试点项目进行实地督查，协调解决项目建设中存在的问题，加大项目推进力度。

15.矿山生态修复治理工作推动不力，抓落实存在形式主义。三明市原国土资源局2018年印发检查方案，却要求相关单位在2017年底制定细化方案。督察发现，三明矿山青山挂白问题突出，三元、尤溪、永安、宁化、大田5个县（市、区）部分矿山开采管理粗放、落实恢复治理方案不到位。2017年10月，三元区发改局要求三元区岩前水泥用灰岩矿于2018年底前完成地质灾害修复，期间不得生产，但督察发现，该矿区仍持续开采，修复工作仍未完成，山体滑坡造成的约46亩越界问题始终未解决。

责任单位: 市自然资源局，三元区、尤溪县、永安市、宁化县、大田县党委和人民政府

整改时限：2022年12月底

整改目标：坚持保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的理念，提高矿山开采规范化和矿产资源利用集约化水平，矿山企业切实履行“边开采，边治理”义务，不折不扣落实矿山地质环境恢复治理的要求。

整改措施：

（1）市自然资源局组织开展习近平生态文明思想和《中央生态环境保护督察工作规定》专题学习，充分认识生态环境保护督察整改的重要性与严肃性，不断增强抓生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉，严防整改工作中的形式主义，严格公文审核把关，杜绝逻辑错误的发生。

（2）市自然资源局组织各县（市、区）开展新一轮矿产资源总体规划编制，促进矿产开发结构向规模化、集约化转变，提高资源利用水平。

（3）相关县（市、区）利用无人机等手段，强化在采矿山地质环境恢复治理情况的动态监管，督促矿山企业履行“边开采、边治理”义务。

（4）三元区发改委会同区自然资源局督促岩前水泥用灰岩矿业主，按照矿山地质灾害危险性评估报告书的要求，结合矿山地质环境恢复治理，在2021年底前完成矿区外终了边坡滑坡面挂白点的地质灾害治理工作。

16.东牙溪水库、永安北区水厂等饮用水源地保护问题。

责任单位:三元区、永安市党委和人民政府，市生态环境局、水利局、财政局、林业局

整改时限：2022年12月底

整改目标：编制市级水源地保护规划，完善水源地生态补偿机制，加大制笋污染治理力度，提高农村生活污水治理水平。

整改措施：

（1）市水利局按照《三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水水源保护条例》要求，编制东牙溪和薯沙溪水库水源保护规划。

（2）市财政局、生态环境局严格落实《三明市区东牙溪和薯沙溪水库饮用水水源生态保护补偿专项资金管理办法》，提高生态保护补偿资金使用绩效。

（3）市林业局积极帮助争取中央和省上资金政策，支持有关乡镇开展水源地内林地赎买，优化树种结构等相关水源保护措施。

（4）三元区培育绿色食品基地，引导农户转变生产方式，做好笋竹行业绿色转型；推广蒸汽煮笋、生笋电烤等技术，减少高浓度笋水排放。

（5）三元区督促中村乡强化集中式生活污水处理设施运营管理，保持稳定运行，确保达到一级A排放标准。

（6）三元区、永安市分别组织实施三元薯沙溪、永安北区饮用水源保护区内农村生活污水处理提升计划，提高农村生活污水治理水平。

17.宁化石壁隆陂水库水源地保护问题。

责任单位：宁化县党委和人民政府

整改时限：2021年12月底

整改目标：完成隆陂水库水源地一级保护区内农田菜地的租赁退耕工作，杜绝一级保护区内畜禽养殖，确保全镇和城区居民饮水安全。

整改措施：

（1）宁化县石壁镇成立由镇主要领导任组长的工作专班，负责组织开展隆陂水库饮用水源地一级保护区内耕地退耕、租赁工作。

（2）宁化县石壁镇与隆陂水库饮用水源地一级保护区内农户签订耕地退耕租赁协议，积极引导农户有序退耕；对鸡鸭养殖窝棚进行拆除，坚决杜绝隆陂水库饮用水源地一级保护区内畜禽养殖。

（3）宁化县隆陂水库管理处建立长效管理机制，安排专人负责对隆陂水库饮用水源地一级保护区进行巡查，防止农户复种复养。

（4）宁化县石壁镇进一步完善隆陂水库库区隔离防护围栏，减少人类活动对水库水质的影响。

18.沙县马岩水库水源地保护问题。

责任单位：沙县党委和人民政府

整改时限：2021年6月底

整改目标：立行立改，建立健全饮用水水源地保护管理长效机制，保障饮用水水质安全。

整改措施：

（1）督促沙县福寿生态养殖场控制养殖规模和密度，实施粪污全资源化综合利用，确保饮用水源安全。

（2）建立水源保护定期巡查制度。沙县生态环境局、农业农村局等部门，开展饮用水源专项执法检查，严肃查处水源保护区内的各类环境违法行为。

（3）加大宣传力度，利用电视、网络等媒体平台，加强对饮用水源地保护相关法律法规的宣传，引导广大群众积极参与饮用水源保护工作。

19.三元薯沙溪水库水源地保护问题。

责任单位:三元区党委和人民政府

整改时限：2023年12月底

整改目标：关闭拆除保护区内畜禽养殖场（户），逐步赎买退出一级保护区内的果园。

整改措施：

（1）三元区莘口镇牵头，中村乡配合，摸排薯沙溪水库保护区内违规种养问题，形成问题清单，分类实施整治。

（2）三元区莘口镇、中村乡在2021年底前关闭拆除保护区内违规畜禽养殖场（户），并逐步对薯沙溪水库一级保护区范围内的果园实施赎买，至2023年底前完成全部赎买并退出。

（3）三元区莘口镇、中村乡加强保护区巡查与监管，防范复种复养。同时，开展水源保护环保宣传活动，切实提升保护区内居民的环境保护法制观念和环境保护意识。

20.泰宁大金湖国家级风景名胜区存在湖面违规搭建餐饮等设施,建筑总面积达600多平方，无相关审批手续,长期违规经营。

责任单位：泰宁县党委和人民政府

整改时限：2021年6月底

整改目标：严格落实“河湖长”制要求，全面清理大金湖“四乱”问题，定期开展湖面巡查巡检；责成大金湖鱻鱼馆停业整顿，督促业主办理餐饮营业执照，加强经营废水、垃圾收集处置，定期检测周边水质，防止水体污染。

整改措施：

- 泰宁县组织县水利局、旅游管委会、梅口乡组织开展大金湖“四乱”排查工作，发现的问题逐项督促落实整改。严格落实“河湖长”制度，定期开展湖面巡查巡检工作。

（2）泰宁县旅游管委会下达停业整改通知书，责成大金湖鱻鱼馆2021年6月底前完成污水处理设施的提升改造；泰宁县市场监管局督促该馆业加快办理餐饮营业执照和食品经营许可证。

（3）泰宁生态环境局督促指导大金湖鱻鱼馆提升改造污水处理设施，加强对经营废水处置的监管，定期检测周边水质，防范水体受到污染。

（4）泰宁县住建局加强对大金湖鱻鱼馆经营垃圾收集处置的监管，督促该馆规范收集处置餐厨垃圾。

21.金溪泰宁段违规建设泥沙堆放点和混凝土搅拌站等,废水直排金溪。

责任单位：泰宁县党委和人民政府

整改时限：立行立改

整改目标：全面清理河湖“四乱”问题，完善日常巡查机制，并建立长效管护机制。

整改措施：

（1）组织开展金溪流域“四乱”排查工作，发现的问题逐项督促落实整改；督促河道专管员加强日常巡查巡检，防止金溪流域环境问题反弹回潮。

（2）拆除南会搅拌点，并做好环境卫生整治工作；在文昌小区门前搅拌点周边新建围挡、节水沉淀设施，严防污水外排。

（3）拆除储油罐，完成场内砂石料和油罐转运工作，并对场地进行平整。

22.大田铭溪犁田峰段河道露天堆放渣土，淋溶水收集不到位。

责任单位:大田县党委和人民政府

整改时限：2021年6月底

整改目标：完成犁田峰河道环境整治，周边碎石场材料规范堆放，淋溶水规范处置。

整改措施：

（1）在碎石场内规范建设沉淀池、淋溶水收集池及配套收集管网；清理厂区内排水沟和沉淀池底泥并清运至莆炎高速三明段3号弃渣场堆放；完善原料堆场“三防”措施，规范堆放渣土、石粉等物料并进行覆盖，完善生产区域喷淋设施；在加工场地外围临河一侧修建拦挡设施，防止渣土再次滑入河道。

（2）对滑入河道的渣土进行清理，运送至莆炎高速三明段3号弃渣场堆放；对裸露边坡进行加固并种草复绿。

（3）督促碎石场项目业主建立健全生态环境保护管理制度，强化环保设施运行、管护。开展常态化整治工作，加强该类临河企业的日常监管，提升网格巡查频次，及时查处类似的环境违法行为，巩固整改成效。

23.水产养殖污染问题亟待解决。三明市共有125家鳗鱼养殖企业，其中在养107家，养殖面积199.6万平方米，每天排放废水约40万吨。督察发现，大部分养殖企业未办理取水许可等审批手续，废水经简单沉淀后直排，造成下游水体中总磷浓度升高。

责任单位: 市农业农村局、生态环境局、水利局、自然资源局、林业局，各县（市、区）党委和人民政府

整改时限：2021年12月底

整改目标：打好鳗鱼养殖专项整治工作攻坚战，2021年12月底前完成全市所有鳗鱼养殖场（户）整治工作。

整改措施：

（1）市农业农村局严格执行《三明市养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》，优化鳗鱼养殖空间布局，从严控制鳗鱼养殖规模，推进鳗鱼养殖产业绿色发展。

（2）市农业农村局、生态环境局、水利局、自然资源局、林业局等部门负责指导督促各县（市、区）制定鳗鱼养殖专项整治工作实施方案，组织开展鳗鱼养殖场专项整治，完善鳗鱼养殖企业环境影响评价、取水许可、土地使用等相关审批手续，提升改造养殖尾水处理设施，实现养殖尾水达标排放或循环利用。

（3）市生态环境局强化养鳗场尾水排放监管，建立日常巡查机制，督促养殖企业落实环保主体责任，正常运行污染防治设施，确保养殖尾水达标排放；对超标排放行为依法进行查处。

（四）环保基础设施短板依然突出

24.生活污水垃圾处理短板较明显。三明市对生活垃圾处理设施统筹谋划不够、对项目跟踪推进不力，多项生活污水处理设施建设任务未完成。

责任单位：市城管局、住建局，三元区党委和人民政府，市投资集团

整改时限：2021年12月底

整改目标：市区城市生活污水集中收集率达50.5%以上。

整改措施：

（1）市城管局牵头继续实施市区污水处理“提质增效”三年行动，补齐生活污水收集和处理短板。重点实施三钢、上河城及碧口村片区雨污分流改造，推进荆东污水处理厂及周边配套管网建设，提高市区污水收集率。

（2）三元区按照属地职责开展街道社区（包含机关企事业单位）除主次干道外的排水管网排查和整治，加大管网建设和修复力度，对老化破损、渗漏、错接混接的管网进行全面修复改造。

（3）加快完成管网覆盖，市城管局、住建局结合城区道路建设改造、河道综合整治及片区开发、城市更新行动（包括棚户区改造）等工程建设，对现有污水收集系统干管进行改造，进一步完善污水收集系统。市投资集团加强对市污水处理厂和污水主次干管、支管及毛细管网的运营维护。

25.省住建厅“十三五” 规划的将乐生活污水厂二期扩建项目至今仍未开工。

责任单位：将乐县党委和人民政府

整改时限：2022年5月底

整改目标：完成城区生活污水处理厂二期扩建项目建设。

整改措施：

（1）将乐县督促福建溢升环境科技发展有限公司加快施工前的各项准备工作落实，加快完成施工现场的场地平整、围挡。建立协调机制，及时协调解决项目建设过程中的各项问题，确保在规定的时间内保质保量完成工程建设任务。

（2）2021年4月至12月期间，完成细格栅、旋流沉砂池和生化池主体部分的钢筋安装、混凝土浇筑工程和设备安装工作。

（3）2022年1月至3月期间，完成土方回填以及周边场地配套设施的建设工作，开始试运营。

（4）2022年4月至5月底，完成二期扩建项目的主体工程竣工验收和环保验收，并正式投入运营。

26.部分污水管网建设缓慢，永安市至2020年10月污水管网建设仅完成市级年度任务33%。

责任单位：永安市党委和人民政府，市城管局

整改时限：2021年12月底

整改目标：完成市级下达的新建改建污水管网7公里年度任务。

整改措施：

（1）市城管局督促指导永安市加快实施益民新村雨污管网改造项目，新增污水管网7公里以上。

（2）由永安市城市建设投资集团有限公司作为建设单位，永安市政府督促建设单位按序时进度完成建设任务。

27.部分污水处理厂运行不正常，现场取样监测，清流县污水处理厂进水化学需氧量59mg/L,浓度异常低；出水氨氮10.3mg/L,超标排放。

责任单位：清流县党委和人民政府，市城管局

整改时限：2021年12月底

整改目标：提高清流县污水处理厂进水浓度，实现出水稳定达标排放。

整改措施：

（1）市城管局督促指导清流持续加大城区雨污分流管网改造建设，确保2021年新建雨水管网4.7公里、污水管网3公里，改造污水管网4公里，防止雨水流入污水管道。

（2）持续加强对城区污水管网排查检测疏通清淤力度，及时修复破损管道、阴井，防止污水跑冒滴漏，提高污水收集率。

（3）督促清流县污水处理厂优化调整工艺，加快开展污水回流系统改造升级，确保出水水质达标排放。

（4）清流县城管局会同清流生态环境局加强对污水处理厂的监管，确保其按要求完成升级改造各项建设任务，保持稳定运行。

28.根据省住建厅《关于进一步明确落实中央环保督察反馈问题的整改意见和“十三五”城市生活垃圾处理设施建设规划有关要求的通知》，2016年6月建成投运的三明市垃圾焚烧发电厂，需配套备用卫生填埋场和飞灰处置设施。但三明市长期未落实相关要求，已被2019年党政环保目标责任书考核通报。但截至督察进驻，仅完成选址论证、项目预审和可研编制，项目建设进展仍严重滞后。

责任单位：市城管局、生态环境局，市投资集团，三元区党委和人民政府

整改时限：2021年12月底

整改目标：建成飞灰填埋场和生活垃圾应急填埋场。

整改措施：

（1）在飞灰填埋场建成前，市城管局、生态环境局协调三明市金牛水泥有限公司、大田红狮水泥有限公司水泥窑协同处置金利亚生活垃圾焚烧厂的飞灰。

（2）市生态环境局督促金利亚公司严格落实危险废物规范化管理制度，做好飞灰规范收集、临时暂存管理，严格执行危险废物转移手续，及时安全处置产生的飞灰，避免出现超期贮存现象。

（3）市城管局督促指导市投资集团加快推进飞灰填埋场和生活垃圾应急填埋场项目前期工作，尽快启动项目建设。三元区党委和政府做好征迁各项工作，力争2021年6月份开工建设，2021年12月底前建成。

29.工业园区污水收集处理不正常。多个园区配套工业污水处理厂进水浓度长期偏低。三明经济开发区污水处理厂2020年1-9月平均进水化学需氧量浓度22.41mg/L，清流经济开发区福宝园污水处理厂近三年进水化学需氧量浓度长期在60mg/L以下，沙县金古空港开发区污水处理厂和海西三明生态工贸区污水处理厂也存在进水浓度偏低问题。三元莘口污水处理厂和将乐福建鸿燕化工有限公司污水预处理站从投运以来没有污泥产生。

责任单位: 三元区、清流县、将乐县、沙县党委和人民政府，海西三明生态工贸区管委会、三明经济开发区管委会，市商务局、工信局、生态环境局

整改时限：2022年12月底

整改目标：贯彻落实《深入推进闽江流域生态环境综合治理工作方案》（闽政办〔2021〕10号），2022年底前基本实现园区污水全收集全处理达标排放。

整改措施：

（1）有关县（区）党委和人民政府、工业园，开展工业园区污水处理设施建设和配套管网建设情况及其潜在环境问题等大排查，制定相应的整改措施，建立“一区一档”。

（2）有关县（区）党委和人民政府、工业园，推进工业园区标准化创建，加快园区雨污水管网系统建设，实现污水完全收集，实施雨污分流分治，提升改造污水集中处理设施。

（3）有关县（区）党委和人民政府、工业园，强化长效机制建设，规范污水集中处理设施的运营管理，及时维护保养，确保稳定运行，污水稳定达标排放。

（4）市商务局、工信局按照部门工作职责分别督促有关园区开展园区雨污管网及污水集中处理设施建设；市生态环境局强化督促检查，对有关园区及企业的环境违法行为进行严肃查处。

三、工作要求

（一）提高政治站位。各级各有关部门要按照省委、省政府工作要求，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，扎实推动各项督察整改措施的落实，在践行习近平生态文明思想上展现三明的责任与担当，巩固拓展提升“三明实践”生态环境方面的内涵和成效，努力实现三明经济发展高素质、生态环境高颜值。

（二）抓实问题整改。各级各有关部门要切实履行生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，“一把手”要坚决扛起本地区本部门督察整改第一责任人责任，带头抓、持续抓、一线抓，加强调研指导，统筹协调、跟踪调度、督查督办，及时协调解决整改过程中存在的困难和问题，压紧压实整改责任传导链条。《整改方案》中每项任务的牵头整改责任单位（排序第一顺位）要在即知即改、立行立改的基础上，制定完善整改方案，明确责任单位、整改目标、整改时限、整改措施，切实做到目标明确清晰、措施切实可行、标准统一规范。各县（市、区）和市直有关单位应于《整改方案》正式印发30个工作日内，将经主要领导审签并加盖公章后的本地区本部门整改方案报送市环境保护督察办公室备案，并于2021年7月底前将整改落实情况书面报告市委、市政府，抄送市环境保护督察办公室。同时，要以此次督察整改为契机，对第一、第二轮中央督察、党政领导生态环保目标责任书及《八闽快讯》通报等问题，主动认领，坚决按序时进度、按质量要求整改到位，加快解决群众身边的突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，确保生态环境保护督察整改走深走实。

（三）健全工作机制。各级各有关部门要强化协调调度，建立健全协调联动机制，及时梳理汇总整改进展情况。要结合“再学习、再调研、再落实”活动，一体推进两轮中央督察、两轮省级督察反馈问题整改工作，逐一逐项、按期保质整改到位；严格整改任务交账销号标准，明确验收销号程序，做到整改一个、验收一个、销号一个，杜绝做表面文章。要落实好群众共同参与、共同治理和共享成果机制，加强社会公众监督，构建群策群治、共建共享的整改体系。要强化督查落实，市委督查室、市政府督查室、市环境保护督察办公室要加强对问题整改情况的跟踪督导，对整改工作不力、未按要求完成整改任务的，严肃追究相关地区、单位和个人的责任，坚决杜绝表面整改、假装整改和敷衍整改，确保整改工作不留尾巴、不再反弹。